## Gantt Chart
영화 개봉 계절 예측기 (2025.01.13~2025.01.24)
| 활동내용 | 전반 | [5 empty] | 후반
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, 일정관리 | bar: 전반 13 to 전반 14
설계, 기능정의, 데이터수집 | bar: 전반 14 to 전반 15
서론 및 이론적 배경
연구 배경 및 목적 | bar: 전반 13 to 전반 14
프로젝트의 구성 | bar: 전반 13 to 전반 14
이론적 배경 | bar: 전반 13 to 전반 14
연구 모형 및 조사 설계
연구모형 및 연구가설 | bar: 전반 14 to 전반 16
변수의 조작적 정의 및 측정 항목 | bar: 전반 16 to 전반 20
실증 분석 및 결론
자료 수집 및 표본의 특성 | bar: 전반 17 to 전반 20
각 항목에 대한 데이터 분석 및 시각화 | bar: 전반 20 to 후반 22
추가 분석 및 시각화 | bar: 후반 22 to 후반 23
테스트 및 수정 | bar: 후반 23 to 후반 24
[9 empty] | 계획 |  | 완료